## Sheet1
人事制度設計スケジュール表（期間は任意／本例は最短２ヶ月で作る場合）･･･参考 | [6 empty] | *一転鎖線は詳細設計
*点線はオプション（必要に応じて）
人事制度項目 | ←2/1 | ←2/10 | ←2/20 | ←3/1 | ←3/10 | ←3/20 | ←4/1
企業調査 | [6 empty] | 業務概要、賃金等データ
必要な統計資料入手 | [6 empty] | 在職者、モデル、役職別等
データ作成・賃金診断
基本構想 | [6 empty] | 等級制度のフレーム作成
賃金設計（個別決定まで） | [6 empty] | 調整対象者のリストアップ
昇給等基準
中途格付基準
賃金改定 | [6 empty] | 新制度で昇給・ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ（時期をずらしても可）
賞与配分設計
人事評価設計
（目標管理）
（退職金）
＜運用マニュアル＞
基本構想
賃金制度
昇給等基準
賞与配分
人事評価制度
（目標管理制度）
（退職金）
策定委員会(原則２Ｈ以内) | ① ② | ③ | ④ |  | ⑤ | ⑥ | 別途、同じ日に担当者と打合せ実施
委員：規模等で3～10人程度 | [6 empty] | ※担当者は→代表者ｏｒ人事責任者
第１回 | オリエンテーション（進め方等）［２Ｈ］ ※企業調査と同じ日
第２回 | 評価シート数、評価要素決定→着眼点作成［研修法式で１～２日間］
第３回 | 診断結果報告、基本構想提示、評価要素・着眼点中間確認［２Ｈ］
第４回 | 評価詳細、全対象者の新賃金確定［２Ｈ］ ※賃金確定の事前打合せ必要
第５回 | 新制度構築の残部分の決定［２～４Ｈ］
第６回 | 運用マニュアルで説明会［２Ｈ］ ※運用方法［担当者半日～１日］ | [5 empty] | 又は、全社員を対象とする新制度説明会

## Sheet2
人事制度設計スケジュール表（スピード設計３ヶ月） | [6 empty] | *一転鎖線は詳細設計（ソフトにデータ組込）
*点線はオプション（必要に応じて）
人事制度項目 | １ヶ | 月目 | ２ヶ | 月目 | ３ヶ | 月目
企業調査 | [6 empty] | 業務概要、賃金等データ
必要な統計資料入手 | [6 empty] | 在職者、モデル、役職別等
データ作成・賃金診断
基本構想 | [6 empty] | 等級制度のフレーム作成
賃金設計（個別決定まで）
昇給等基準
中途格付基準
（賃金改定） | [6 empty] | 期間内に改定時期が含まれる場合
賞与配分設計
（退職金設計）
人事考課制度 | [6 empty] | 社内設計部分は前半で終了させる
（目標管理制度）
＜運用マニュアル＞
基本構想
賃金制度
賞与配分制度
（退職金）
昇給等基準
人事考課制度
（目標管理制度）
会議、策定委員会 | [6 empty] | 第３回と第４回の間に臨時会議の可能性あり
別途、必要に応じて担当者との打合せ実施
第１回 | オリエンテーション（進め方、○×クイズ）／企業調査と同じ日［２Ｈ］ | [5 empty] | ※担当者＝代表者ｏｒ人事責任者
第２回 | 評価シート数、評価要素決定→着眼点作成［研修法式で１～２日間］
第３回 | 診断結果報告、基本構想提示、着眼点最終確認［２Ｈ］
第４回 | 評価制度詳細［２Ｈ］、全対象者の新賃金確定（担当者）
第５回 | 新制度構築の残部分の決定［２～４Ｈ］
第６回 | 運用マニュアルで説明会［２Ｈ］、ソフト操作方法［担当者半日～１日］ | [5 empty] | 全社員を対象とする新制度説明会でも可

## Sheet3
人事制度設計スケジュール表（標準６ヶ月） | [6 empty] | *一転鎖線は詳細設計（ソフトにデータ組込）
*点線はオプション（必要に応じて）
人事制度項目 | １ヶ月目 | ２ヶ月目 | ３ヶ月目 | ４ヶ月目 | ５ヶ月目 | ６ヶ月目
企業調査 | [6 empty] | 業務概要、賃金等データ
必要な統計資料入手 | [6 empty] | 在職者、モデル、役職別等
データ作成・賃金診断
基本構想 | [6 empty] | 等級制度のフレーム作成
賃金設計（個別決定まで）
昇給等基準
中途格付基準
（賃金改定） | [6 empty] | 期間内に改定時期が含まれる場合
賞与配分設計
（退職金設計）
人事考課制度 | [6 empty] | 社内設計部分は前半で終了させる
（目標管理制度）
＜運用マニュアル＞
基本構想
賃金制度
賞与配分制度
（退職金）
昇給等基準
人事考課制度
（目標管理制度）
会議、策定委員会 | [6 empty] | 第４回と第５回の間に臨時会議の可能性あり
別途、必要に応じて担当者との打合せ実施
第１回 | １ヶ月目: オリエンテーション（進め方、○×クイズ）／企業調査と同じ日［２Ｈ］ | ※担当者＝代表者ｏｒ人事責任者
第２回 | １ヶ月目: 評価シート数、評価要素決定→着眼点作成［研修法式で１～２日間］
第３回 | １ヶ月目: 診断結果報告、基本構想提示、着眼点最終確認［２Ｈ］
第４回 | １ヶ月目: 評価制度詳細［２Ｈ］、全対象者の新賃金確定（担当者）
第５回 | １ヶ月目: 新制度構築の残部分の決定［２～４Ｈ］
第６回 | １ヶ月目: 運用マニュアルで説明会［２Ｈ］、ソフト操作方法［担当者半日～１日］ | 全社員を対象とする新制度説明会でも可